## Slide 1: GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE
Aula: 15
Prof.: Fabrício Varajão

## Slide 2: Conteúdo
Dando tamanho ao projeto

## Slide 3: Dando tamanho ao projeto
Em projetos de software existem várias formas de se mensurar o “tamanho” do que será implementado.
O objetivo de se dar um “tamanho” para o software a ser entregue é ter base para planejamento/controle do projeto.
Existe a velha (e muitas das vezes boa) opinião de especialista, que baseia-se na opinião de profissionais envolvidos.

## Slide 4: Dando tamanho ao projeto
UCP – os Pontos por Caso de Uso – muito pouco utilizada.
Planning Poker – uma técnica mais utilizada em projetos ágeis.
Estimativas de Três Pontos – mais focada no prazo do projeto.
FPA (ou APF) – Análise por Pontos de Função – muito utilizada em projetos de software (geralmente em projetos que rodam ciclos mais “tradicionais”, mas aplicável também a projetos ágeis).

## Slide 5: Dando tamanho ao projeto
A partir do tamanho funcional é possível calcular :
  Esforço (quantas horas serão consumidas para realizar o projeto),
  Prazo (quando tempo durará o projeto) e
  Custo (orçamento necessário a ser alocado para o projeto).

## Slide 6: Dando tamanho ao projeto
A partir destas três informações temos condições de planejar o projeto com maior coerência frente ao que realmente deverá ser entregue. A qualidade das estimativas é fator determinante para o sucesso do planejamento, e também do projeto.

## Slide 7: Dando tamanho ao projeto
Pontos de Função são largamente utilizados em projetos de escopo fechado, onde se delimita o escopo do software a ser construído antes do projeto ser iniciado e mensura-se o tamanho funcional deste escopo.
A técnica oferece condições de se ter qualidade nas estimativas.

## Slide 8: Dando tamanho ao projeto
Mas em projetos de software muitos cuidados devem ser tomados quando o assunto é métrica e estimativas, pois a volatilidade do escopo de um sistema não nos ajuda a ter precisão sobre o que será realmente feito até que seja feito. Isso é talvez o maior inimigo da qualidade nas estimativas em projetos de software.
Entenda melhor a questão da volatilidade do escopo através do Cone da Incerteza que será apresentado na próxima aula.

## Slide 9: Cenário comum
Vamos considerar um projeto de escopo fechado que utilizará Pontos de Função para a geração de suas estimativas.
Imaginemos: o cliente demanda o projeto e a área de software precisa metrificá-lo usando FPA para realizar o planejamento.
A métrica é realizada é chega-se à conclusão que o tamanho funcional do sistema é 1000 PF’s (Pontos de Função).

## Slide 10: Cenário comum
Consideremos neste exemplo que o valor de cada PF do projeto é R$ 500,00 e o indicador de produtividade (quantas horas se gasta para produzir cada ponto de função) é de 10 horas por ponto de função. Assim, temos um projeto de R$ 500.000,00 e 10.000 horas.
A métrica foi realizada, o cliente aceitou, o projeto foi contratado, é hora de agir.

## Slide 11: Cenário comum
Projeto iniciado, tudo bem até o momento. Mas quando o projeto atinge 20% de seu andamento verifica-se que 5000 horas já foram consumidas e R$ 250.000,00 já foi faturado.
Ainda faltam 80% de escopo para conclusão do projeto mas sobraram apenas 50% das horas e orçamento disponíveis.

## Slide 12: Cenário comum
Nessa hora boa parte dos profissionais sentem o frio na barriga.
Alguns (não poucos) ainda postergam uma decisão sobre, muitos pensam que “a coisa vai melhorar”, “início de projeto é assim mesmo, o projeto ganhará velocidade”, “o cliente é tranquilo, renegociaremos”.

## Slide 13: Boa métrica
Uma métrica bem feita pode diminuir muito o risco de se ter um dimensionamento distante da realidade no início do projeto, e assim, diminuir os problemas futuros.

## Slide 14: Definição da fronteira da aplicação
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

## Slide 15: Definição da fronteira da aplicação
Essa parte talvez seja o ponto que demanda mais cuidado.
Hoje os sistemas são mais integrados do que nunca. E muitas vezes, sob o ponto de vista do usuário, não é perceptível onde começa o escopo de um sistema e termina o de outro.

## Slide 16: Definição da fronteira da aplicação
Deve-se estabelecer com o máximo de detalhe e clareza as fronteiras do sistema que está sendo metrificado, e alinhar isso com o usuário, para que qualquer esforço (adicional) do projeto pertinente a sistemas periféricos seja tratado como alteração de escopo.

## Slide 17: Definição da fronteira da aplicação
Saber onde começa e onde termina o escopo é premissa (deveria estar em todos as declarações de escopo existentes).
É muito comum no meio do projeto – depois do contrato fechado – “descobrir-se” integrações das mais complicadas que precisam ser implementadas, mas é tarde, tem que fazer pois já foi assinado.

## Slide 18: Profissional de métrica
Muitos profissionais, da gestão e da operação, subestimam a complexidade da técnica FPA. A técnica é teoricamente simples, mas sua subjetividade (ponto de função é muito subjetivo em alguns pontos) demanda senioridade do profissional na aplicação da técnica.
Alguns pensam que basta o profissional realizar um curso bom que estará pronto para metrificar projetos complexos e gigantes. Não é bem assim.

## Slide 19: Profissional de métrica
A FPA possui um nível de subjetividade que incomoda, mas que torna-se menos subjetivo à medida que o profissional envolvido metrifica mais e mais, ou seja, adquire “rodagem”.

## Slide 20: Profissional de métrica
Além disso, profissionais que não possuem bagagem em desenvolvimento e análise de sistemas (principalmente nesta ordem) não perceberão coisas que aquele que já construiu/projetou software consegue perceber (a senioridade à qual me refiro não é somente em metrificação, mas também em produção de software).

## Slide 21: Base histórica
Quando realiza-se uma contagem de Pontos de Função obtêm-se um número final – o tamanho funcional do software – que é a quantidade de pontos de função.
Mas este número isoladamente nada representa, é apenas uma medida. Como já citado anteriormente, utiliza-se este número para estimar prazo/esforço/custo de um projeto.

## Slide 22: Base histórica
Mas para chegar-se a estas estimativas o indicador de produtividade é obrigatório, senão não tem como fazer a conta. Mas qual a produtividade factível de uma equipe?
Com menor margem de erro, apenas gerando base histórica e fazendo análise para saber.

## Slide 23: Base histórica
Gerar base histórica, para quem não tem uma, significa olhar para trás e fazer contagem de Pontos de Função de Aplicação, que gera uma espécie de inventário do tamanho funcional, e então cruzar isso com o que foi gasto no projeto inventariado em termos de prazo/esforço/custo.
Quanto mais projetos forem analisados e incluídos em base histórica, mais preciso será o indicador de produtividade da equipe.

## Slide 24: Quantidade aceitável de requisitos
A acuracidade da métrica é proporcional à qualidade dos requisitos. Metrificar um escopo com requisitos ruins é apostar num quantitativo de pontos de função irreal.
E os profissionais de software tendem a subestimar a fase de Requisitos. Mas esta é a principal fase de um projeto de software, onde ocorre a modelagem conceitual do sistema.

## Slide 25: Quantidade aceitável de requisitos
É muito comum encontrarmos RFP’s (Requisições de Propostas) e Editais com requisitos macro tipo “Calcular imposto de renda de pessoa física”, “Calcular retenção de ISS”, “Emitir nota fiscal avulsa sem ICMS” etc. Requisitos como este precisam ser decompostos antes/durante a metrificação, do contrário a métrica ficará subdimensionada.

## Slide 26: Itens não mensuráveis
Muitos “tipos” de Funcionalidade não são mensuráveis por ponto de função. FPA possui uma série de contextos onde não é permitido medir o tamanho funcional da aplicação e negociar como cobrar isso é fundamental pois do contrário realiza-se parte do projeto gratuitamente, o que não é desejável.

## Slide 27: Itens não mensuráveis
E no decorrer do projeto, várias coisas que precisam ser implementadas não foram metrificadas (pois não são mensuráveis com a técnica FPA), gerando prejuízo para o projeto. O principal exemplo são os Requisitos Não Funcionais.

## Slide 28: Atividades
Sugiro buscar mais sobre Pontos por Caso de Uso, Planning Poker, e Estimativas de Três Pontos:
  UCP: https://en.wikipedia.org/wiki/Use_Case_Points
  Planning Poker: https://en.wikipedia.org/wiki/Planning_poker
  3 pontos ou PERT : https://blog.teclogica.com.br/utilizando-a-tecnica-de-pert-em-projetos/